**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с.2 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.3 |
| 3. | Проект | с.3 |
| 3.1. | Анотація проекту | с.3 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с.4 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.4 |
|  | мета та завдання проекту | с.5 |
|  | основні заходи проекту | с.5 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.5 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.6 |
| 4. | Бюджет проекту | с.6 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с.6 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с.7 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с.7 |
| 4.4. | Локальний кошторис | с.8 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с.8 |
| 6. | Додатки (за потреби) | с. |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | Придбання спецтехніки (трактора)для Почаївського ККП |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Почаївської міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | 4.1. Оновлення матеріально-технічної бази комунального господарства. 4.1.2. Закупівля снігоочищувальної техніки.  Затверджено рішенням сесії міської ради від 23 січня 2017 року № 666 із змінами внесеними рішенням сесії № 806 від 24 травня 2017 року та рішенням сесії №954 від 18 серпня 2017 року |
| Напрями спрямування субвенції згідно з [пунктом 4](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF/paran17#n17) Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів; |
| Мета та завдання проекту | Мета проекту: забезпечити Почаївський ККП технікою спеціального призначення для очистки вулиць і доріг від снігу та виконання інших робіт пов’язаних із діяльністю комбінату, покращення санітарного стану території громади  Завданням проекту є: придбати спецтехніку для Почаївського комбінату комунальних підприємств для покращення якості утримання житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 9342 осіб |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | З вересня 2017 по грудень 2017 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | 600,00 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 0 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | м. Почаїв |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Бойко Василь Сергійович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | (03546) 6-11-68, pochaiv\_rada@ukr.net |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник Почаївського ККП Ковальчук Віктор Іванович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | e-mail: kkp5@ukr.net, тел. (03546) 61292 |

**Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Бойко**

М.П.

**1. Анотація проекту**

Почаївський комбінат комунальних підприємств (далі по тексту Почаївський ККП) єдине комунальне підприємство в Почаївській МОТГ. Виконує важливі функції з благоустрою територій, ремонту та утримання доріг, утилізації відходів, забезпечує послуги з водопостачання, водовідведення, сан очистки вулиць та ін..

Проектом передбачено закупівлю трактора типу «Беларус-892» потужністю 88,4 к.с. із навісним обладнанням (щітка, снігоочисник, відвал) або аналог для покращення матеріально-технічної бази «Почаївського комбінату комунальних підприємств з метою підвищення якості надання комунальних послуг для населення Почаївської МОТГ, економії коштів. Даний вид спецтехніки широко застосовується у міському комунальному господарстві, здатен виконувати широкий спектр завдань. Завдяки великому асортименту обладнання, яке сумісне з трактором, забезпечуються додаткові можливості.

Виконавцем проекту та одержувачем коштів для реалізації проекту визначено Почаївський ККП. Термін реалізації 3 місяці. Обсяг фінансування 600,00 тис. грн..

Даний проект направлений на реалізацію заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Почаївської МОТГ на 2017 рік (<http://pochaiv-rada.gov.ua/strategiya-rozvytku-pochavsko-motg/programa-sotsialno-ekonomichnogo-ta-kulturnogo-rozvytku/>) та виконується в контексті досягнення стратегічної цілі 4 «Вирівнювання соціально-економічного розвитку сільських і міських територій об’єднаної громади» загальної стратегії розвитку Почаївської МОТГ на період 2017-2027 рр. ( <http://pochaiv-rada.gov.ua/strategiya-rozvytku-pochavsko-motg>)

**2. Детальний опис проекту:**

**2.1. опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект.**

У 2015 році, рішенням Старотаразької сільської ради та Почаївської міської ради було створено Почаївську міську об'єднану територіальну громаду, до складу якої увійшли с. Старий Тараж, с. Комарин, м.Почаїв, с. Затишшя. Загальна чисельність громади становить 9342 осіб, з них 1719 сільське населення, площа 54,2 км2.

На території громади функціонує одне комунальне підприємство «Почаївський комбінат комунальних підприємств», що надає послуги із водопостачання, водовідведення, вивозу та утилізації твердих побутових відходів, утримання та експлуатації об’єктів благоустрою, вулиць та доріг комунальної власності. Кількість вулиць комунальної власності у м. Почаїв 72 , на території сіл 14.

Після приєднання до м. Почаїв сільських територій для Почаївського ККП збільшилась територія обслуговування, тому для належного виконання своїх функції гострою проблемою постало нестача необхідних технічних засобів.

Наявна спецтехніка застаріла та потребує оновлення. За кошти міського бюджету у 2017 році для ККП було закуплено ескаватор для виконання важких інженерних робіт, в результаті експлуатації якого зменшились витрати часу на усунення пошкоджень інженерних систем, виконання робіт, зменшились витрати коштів, збільшилась загальна продуктивність діяльності ККП, що свідчить про позитивний результат від інвестиції.

Сфера комунального господарства вимагає виконання ряду завдань - це очистка вулиць від снігу в зимовий період, санітарне прибирання та очистка доріг, ліквідації стихійних сміттєзвалищ проведення дорожньо-будівельних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт та ін.

Закупівля трактора типу «Беларус» - 892 із навісним та додатковим обладнанням або аналог підвищить якість утримання доріг та вулиць комунальної власності Почаївської громади, надасть змогу своєчасно вирішувати ремонтні роботи, зменшить обсяги фінансування на санітарну очистку території.

**2.2. мета та завдання проекту**

Мета проекту забезпечити Почаївського ККП технікою спеціального призначення для очистки вулиць і доріг від снігу та виконання інших робіт пов’язаних із діяльністю комбінату, покращення санітарного стану території громади.

Основним завданням проекту є: придбати спецтехніку для Почаївського комбінату комунальних підприємств для покращення якості утримання житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

**2.3. основні заходи проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання проекту | Заходи проекту | Виконавці проекту |
| 1. Придбати спецтехніку для Почаївського комбінату комунальних підприємств | 1.1. Аналіз пропозицій на ринку спецтехніки даного типу | Почаївський ККП |
| 1.2. Підготовка тендерної документації для проведення процедури закупівлі | Почаївський ККП |
| 1.3. Проведення передбачених процедур тендерних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі» | Почаївський ККП |
| 1.4. Придбання спеціальної техніки. | Почаївський ККП |
| 1.5. Моніторинг використання техніки комунального підприємства за призначенням та моніторинг якості житлово-комунальних послуг | Почаївська міська рада |

**2.4. план-графік реалізації заходів проекту**

Орієнтовний термін виконання проекту 3 місяці

Початок проекту вересень 2017 року

Закінчення грудень 2017 року

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу  тижні | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Аналіз пропозицій на ринку спецтехніки даного типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка тендерної документації для проведення процедури закупівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення передбачених процедур тендерних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання спеціальної техніки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моніторинг використання техніки комунального підприємства за призначенням та моніторинг якості житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.5. очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**

Кількісні показники:

Закуплено трактор типу «Беларус- 892» з навісним обладнанням (щітка, снігоочисник, відвал) або еквівалент.

Якісні показники:

Підвищено якість утримання доріг, вулиць та об’єктів комунальної власності Почаївської громади, зменшено обсяги фінансування на санітарну очистку території, стабільно виконуються роботи по благоустрою територій громади та обслуговуванню звалища, в тому числі ліквідації стихійних звалищ, оперативно виконуються роботи по усуненню наслідків стихійних лих, погодних катаклізмів, зменшено експлуатаційні витрати на роботу комунальної спеціальної техніки, поліпшено санітарний стан території громади.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Аналіз пропозицій на ринку спецтехніки даного типу | Без фінансування | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Підготовка тендерної документації для проведення процедури закупівлі | Без фінансування | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведення передбачених процедур тендерних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі» | Без фінансування | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Придбання спеціальної техніки з допоміжним обладнанням | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
| 5 | Моніторинг використання техніки комунального підприємства за призначенням та моніторинг якості житлово-комунальних послуг | Без фінансування | 0 | 0 | 0 |
|  | РАЗОМ: | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Видатки споживання: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Видатки розвитку: | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
|  | РАЗОМ: | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| 1 | Фінансування за рахунок коштів субвенції | 600,00 | 100 |
| 2 | Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) | 0 | 0 |
| 3 | Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту | 0 | 0 |
|  | Загальний обсяг фінансування | 600,00 | 100 |

**4.4. Розрахунок вартості проекту**

Кошторис додається.

**5. Інформація про учасників реалізації проекту.**

Почаївська міська рада: Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 16

e-mail: [pochaiv\_rada@ukr.net](mailto:pochaiv_rada@ukr.net), <http://pochaiv-rada@ukr.net> тел.(035 46) 61168 (замовник проекту, здійснює контроль за виконанням проекту).

Почаївський комбінат комунальних підприємств: Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Шевченка,33 ( виконавець заходів, балансоутримувач)

e-mail: [kkp5@ukr.net](mailto:kkp5@ukr.net), тел. (03546) 61292