**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с.1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3. | Проект | с.3 |
| 3.1. | Анотація проекту | с.3 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с.4 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.4 |
|  | мета та завдання проекту | с.4 |
|  | основні заходи проекту | с.4 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.5 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.5 |
| 4. | Бюджет проекту | с.5 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с.5 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с.6 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с.6 |
| 4.4. | Локальний кошторис | с.7 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с.7 |
| 6. | Додатки (за потреби) | с. |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | Капітальний ремонт тротуару по вул. Лосятинська в м.Почаїв Кременецького району |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Почаївської міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | 4.2. Проведення поточного та капітального ремонту інженерних мереж, доріг та закладів освіти. 4.2.5. Проведення поточного та капітального ремонту вуличних доріг та тротуарівЗатверджено рішенням сесії міської ради від 23 січня 2017 року № 666 із змінами внесеними рішенням сесії № 806 від 24 травня 2017 року та №954 від 18 серпня 2017 року  |
| Напрями спрямування субвенції згідно з [пунктом 4](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF/paran17#n17) Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць, доріг, мостів, переходів комунальної власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги; |
| Мета та завдання проекту | Мета проекту: Забезпечити безпеку та зручність руху пішоходів вздовж частини вул. Лосятинська в м. Почаїв, шляхом відновлення якісного стану тротуару Завданнями проекту є:- Провести капітальній ремонт тротуару по вул. Лосятинська в м. Почаїв |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 2000 осіб |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | З вересня 2017 по листопад 2017 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | 402,09 тис. грн  |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 271,154 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект |  м. Почаїв |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Бойко Василь Сергійович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | (03546) 6-11-68, pochaiv\_rada@ukr.net |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник Почаївського ККП, Ковальчук Віктор Іванович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | e-mail: kkp5@ukr.net, тел. (03546) 61292 |

Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Бойко

М.П.

**1. Анотація проекту**.

У 2015 році, рішенням Старотаразької сільської ради та Почаївської міської ради було утворено Почаївську міську об'єднану територіальну громаду до складу якої увійшли с. Старий Тараж, с. Комарин, м.Почаїв, с. Затишшя. Загальна чисельність громади становить 9342 осіб, з них 7632 міське населення.

Проектом передбачається відновити, шляхом проведення капітального ремонту частини тротуару по вул. Лосятинська в м. Почаїв. Ремонтними роботами передбачається здійснити демонтаж старого покриття тротуару, встановити бортові камені, підготувати щебеневу основу та покрити асфальтобетонним покриттям. Також передбачені роботи по відновленню зеленої зони між проїжджою частиною і тротуаром. Загальна довжина ділянки тротуару на якій проводитиметься капітальний ремонт становить 409 м, ширина 1,5, площа 625 м2. Термін реалізація проекту 1,5 місяці. Загальна кошторисна вартість становить 401, 597 тис. грн., в тому числі будівельно-монтажні роботи 306,698 тис. грн. Будівельні матеріали, передбачені проектом, відповідають діючим нормам ДСТУ.

В результаті реалізації заходів проекту буде відновлено частину тротуару по вул. Лосятинська в м. Почаїв довжиною 409 м та площею 625 м2, підвищено безпеку руху пішоходів вздовж вулиці, покращено естетний вигляд міста та благоустрій території.

Замовником проектно-кошторисної документації являється Почаївський комбінат комунальних підприємств, який є балансоутримувачем об’єкту та безпосереднім виконавцем проекту.

Проект відповідає програмі соціально-економічного та культурного розвитку Почаївської МОТГ на 2017 рік (<http://pochaiv-rada.gov.ua/strategiya-rozvytku-pochavsko-motg/programa-sotsialno-ekonomichnogo-ta-kulturnogo-rozvytku/>)

**2. Детальний опис проекту:**

**2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект**.

Почаївська міська об’єднана територіальна громада утворена у жовтні 2015 року. М.Почаїв всім відоме за рахунок розміщення на території міста Свято-Успенської Почаївської лаври. Щорічно місто відвідує тисячі туристів та паломників, тому завдання місцевих органів влади підвищувати загальну туристичну привабливість міста, покращувати стан благоустрою.

 В м. Почаїв налічується 72 вулиці. Вул. Лосятинська одна і головних вулиць міста та розташована у його центральній частині. Рух пішоходів проходить по тротуару вздовж даної вулиці. На частині вулиці від. вул. Банкова до вул. Плетянка (орієнтовно 409 м) рух по тротуару характеризується підвищеною навантаженістю, оскільки на даній ділянці вулиці розміщений місцевий ринок (базар). На даний час покриття у цьому районі тротуару майже повністю зруйноване, що призводить до того, що для зручності пресування пішоходи рухаються проїжджою частиною, підвищуючи таким чином рівень небезпеки для себе та водіїв транспортних засобів. Зруйноване покриття тротуару також погіршує загальний естетичний вигляд міста та його благоустрій.

 Враховуючи той факт, що загальна стратегія розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади спрямована на розвиток туризму, то поліпшення стану об’єктів благоустрою, в тому числі доріг та тротуарів буде покращувати туристичну привабливість міста, його естетичний вигляд, а також створить умови для безпечного руху пішоходів.

**2.2. мета та завдання проекту**;

Мета проекту: Забезпечити безпеку та зручність руху пішоходів вздовж частини вул. Лосятинська в м. Почаїв, шляхом відновлення якісного стану тротуару.

Основним завданнями проекту є:

- Провести капітальній ремонт тротуару по вул. Лосятинська в м. Почаїв

**2.3. Основні заходи проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання проекту | Заходи проекту | Виконавці проекту |
| 1. Провести капітальний ремонту тротуару по вул. Лосятинська в м. Почаїв | 1.1. Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації | Почаївський ККП, підрядна організація |
| 1.2. Укладення договору підряду із підрядною організацією на виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації | Почаївський ККП |
| 1.3. Демонтаж старого покриття тротуару | Підрядна організація |
| 1.4. Встановлення бортових каменів | Підрядна організація |
| 1.5. Вирівнювання основи щебенем  | Підрядна організація |
| 1.6. Влаштування асфальтобетонного покриття | Підрядна організація |

**2.4. План-графік реалізації заходів проекту.**

Орієнтовний термін виконання проекту 2 місяці

Початок проекту вересень 2017 року

Закінчення листопад 2017 року

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу тижні | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Виготовлення та затвердження проектно-кошторисних документацій  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладення договору підряду із підрядною організацією на виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж старого покриття тротуару |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встановлення бортових каменів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вирівнювання основи щебенем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування асфальтобетонного покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.5.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**.

Кількісні показники:

 В результаті реалізації заходів проекту відновлено 409 м тротуару площею 625 м2 по вул. Лосятинська в м. Почаїв, та облаштовано асфальтобетонним покриттям.

Якісні показники:

 В результаті реалізації проекту покращено туристичну привабливість міста, його естетичний вигляд, а також створено умови для безпечного руху пішоходів по вул.. Лосятинська в м. Почаїв

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації  | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 2 | Проведення експертизи проекту | 1,594 | 0 | 0 | 1,594 |
| 2 | Укладення договору підряду із підрядною організацією на виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Виконання будівельно-монтажних робіт згідно проектно-кошторисної документації  | 306,9662  | 35,81  | 271,154 | 0 |
| 6 | ІНШІ ВИТРАТИ (Експертиза проектно-кошторисної документації, технагляд, авторський нагляд, ПДВ та інші витрати) | 87,53 | 87,53 | 0 | 0 |
|  | РАЗОМ: | 402,09 | 123,342 | 271,154 | 7,594 |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Видатки споживання: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Видатки розвитку: | 402,09 | 123,342 | 271,154 | 7,594 |
|  | РАЗОМ: | 402,09 | 123,342 | 271,154 | 7,594 |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| 1 | Фінансування за рахунок коштів субвенції | 123,342 | 30,7 |
| 2 | Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) | 271,154 | 67,4 |
| 3 | Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту | 7,594 | 1,9 |
|  | Загальний обсяг фінансування | 402,09 | 100 |

**4.4. Розрахунок вартості проекту**

Зведені та локальні кошториси додаються .

**5. Інформація про учасників реалізації проекту.**

Почаївська міська рада: Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 16 ( замовник проекту, здійснює безпосередній контроль за виконанням заходів проекту).

e-mail: pochaiv\_rada@ukr.net, <http://pochaiv-rada@ukr.net> тел.(035 46) 61168

Почаївський комбінат комунальних підприємств: Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Шевченка,33 ( замовник проектно-кошторисної документації, виконавець заходів, балансоутримувач, учасник, що спів фінансує проект ).

e-mail: kkp5@ukr.net, тел. (03546) 61292.