**ФОРМА**  
**проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад**

# **1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зміст проектної заявки | с.1 |
| 2 | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3 | Проект | с.3 |
| 3.1 | Анотація проекту | с.3 |
| 3.2 | Детальний опис проекту: | с.4 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.4 |
|  | мета та завдання проекту | с.4 |
|  | основні заходи проекту | с.4 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.5 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.5 |
| 4 | Бюджет проекту | с.6 |
| 4.1 | Загальний бюджет проекту | с.6 |
| 4.2 | Розклад бюджету за статтями видатків | с.7 |
| 4.3 | Розрахунок вартості проекту | с.7 |
| 5 | Додатки (за потреби) | с.7 |

# **2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | | « Капітальний ремонт вул.Колгоспна від вул Шкільна до церкви Пресвятої Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області ( коригування) | | | |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | | Виконавчий комітет Почаївської міської ради | | | |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | | 4.2.1.Капітальний ремонт вулично-шляхової мережі  Рішення сесії Почаївської міської ради №1090 від 21 грудня 2017року | | | |
| Напрями спрямування субвенції згідно з [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#n17) Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | | Нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг, мостів, переходів комунальної форми власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги; | | | |
| Мета та завдання проекту | | Завершення капітального ремонту вулиці Колгоспна в с. Старий Тараж, покращення дорожньої-транспортної інфраструктури та благоустрою села | | | |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | | 1440 осіб | | | |
| Період реалізації проекту (з (місяць/рік) по (місяць/рік)) | | З липня 2019 по листопад 2019 року | | | |
| Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 705,00 | 0 | 0 | 705,00 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 888,551 | 0 | 0 | 888,551 |
| Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | | С. Старий.Тараж | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника (телефон, e-mail) | | Бойко Василь Сергійович | | | |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail) | | 0978008621 chuband@meta.ua | | | |
| Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail) | | Начальник Почаївського комбінату комунальних підприємств Ковальчук Віктор Іванович.  тел.0673828847  email: kkp5@ukr.net | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада керівника заявника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата, підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали, прізвище) | | | |

# **3. ПРОЕКТ**

## **1. Анотація проекту**

Почаївська ОТГ утворена у 2015 році на території Тернопільської області. До складу громади входять с. Старий Тараж, с. Комарин, с.Затишшя та м. Почаїв.

Населення громади становить 9470 осіб з яких 1440 – жителі сіл Старий Тараж та Комарин.

Дорога по вулиці Колгоспна в.с.Старий Тараж Почаївської міської об’єднаної територільної громади на сьогоднішній день є важливим інфраструктурним об’єктом, оскільки забезпечує доступ мешканців цього села та села Комарин до фельдшерсько-акушерського пункту, сільського клубу та Церкви Пресвятої Богородиці.

Метою проекту є завершення робіт по капітальному ремонту на частині дороги вул. Колгоспна, що були розпочаті у 2015 році.

Проектом передбачено влаштування водовідвідних лотків, бічних поребреків та твердого асфальтного покриття.

Загальна вартість завершальних робіт становить 1593,551 тис. грн.

В основному передбачається здійснити роботи по вимощенню суміші піщано-щебеневої та асфальтобетонного покриття.

Реалізація проекту передбачено програмою соціально-економічного та культурного розвитку Почаївської міської об’єднаної громади на 2018-2019 роки та відповідає стратегічній цілі 4 «Вирівнювання соціально-економічного та культурного розвитку сільських та міських територій об’єднаної громади» загальної Стратегії розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2027 роки

## **2. Детальний опис проекту:**

## **опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект**.;

Почаївська ОТГ утворена у 2015 році на території Тернопільської області. До складу громади входять с. Старий Тараж, с. Комарин, с.Затишшя та м. Почаїв.

Населення громади становить 9470 осіб з яких 1440 – жителі сіл Старий Тараж та Комарин.

Заходи проекту реалізуються на території села Старий Тараж, що входить до складу Почаївської міської об’єднаної територіальної громади Тернопільської області.

Дорога по вулиці Колгоспна в.с.Старий Тараж на сьогоднішній день є важливим інфраструктурним об’єктом оскільки забезпечує доступ мешканців цього села та села Комарин до фельдшерсько-акушерського пункту, сільського клубу та Церкви Пресвятої Богородиці. Ця дорога бере свій початок від вулиці Шкільна, яка прокладена в низовині та прямує на пагорб до церкви Пресвятої Богородиці і є єдиною дорогою яка сполучає верхню та нижню частини села. Тому її положисте розташування та горбистий рельєф місцевості призводить до постійних руйнувань і пошкоджень. Жителі села неодноразово намагалися здійснити вимостку дороги твердим покриттям у вигляді щебеню та інших будівельних матеріалів, але відсутність водовідвідної системи не давало бажаних результатів.

У 2015 році було розроблено проектну документацію на капітальний ремонт вулиці Колгоспна та розпочато будівельні роботи.

В результаті було здійснено роботи по вимощенню чорнової підкладки під основне дорожнє покриття та встановлено лотки для відводу води та бічні поребрики. У зв’язку із відсутністю фінансування подальші роботи не виконувались.

## **Мета та завдання проекту**;

Основною метою проекту є завершення капітального ремонту вулиці Колгоспна в с. Старий Тараж, покращення дорожньої-транспортної інфраструктури та благоустрою села, підвищення добробуту населення.

Даний проект забезпечить підвищення якості дорожнього покриття на проектованій ділянці вулиці Колгоспна в с.Старий Тараж. та створить належні умови для під’їзду мешканців до важливих соціальних об’єктів інфраструктури, зокрема таких як фельдшерсько-акушерський пункт та загалом підвищить логістичну спроможність дорожньо-транспортної системи села.

## **Основні заходи проекту**;

* Здійснити коригування проекту;
* Проведення експертизи;
* Відбір підрядної організації;
* Внесення змін в дозвільні документи на будівництво;
* Безпосереднє виконання будівельних робіт.
* Введення об’єкта в експлуатацію.

## **План-графік реалізації заходів проекту**;

Тривалість проекту складатиме 2 місяці.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рік 1** | | | | |
| **Тривалість**  **заходу**  **(по етапах)** | **Коротка назва заходу** | **Джерела фінансування**  **(видатки поточні/капітальні)**  **тис. грн.** | | |
|  |  | **Субвенція** | **Місцевий бюджет** | **Організації-партнери** |
| Місяць 1 | Здійснити коригування проекту | 0 | 40,5 | 0 |
| Місяць 1. | Проведення експертизи | 0 | 8,442 |  |
| Місяць 2 | Відбір підрядної організації | 0 | 0 | 0 |
| Місяць 2 | Внесення змін в дозвільні документи на будівництво | 0 | 0 |  |
| Місяць 3 | Проведення будівельних робіт по завершенню капітального ремонту | 705,00 | 0 | 0 |
| Місяці 5. | Введення об’єкта в експлуатацію | 10,6032 | 0 | 10,6032 |

## **Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**.

## **Кількісні показники:**

1. В результаті реалізації проекту буде введено в експлуатацію частина дороги по вул Колгоспна від вул. Шкільна до Церкви Пресвятої Богородиці загальною протяжністю 450 м. та шириною 4.5м. із системою водовідведення.
2. Економія коштів при. щорічних видатках на утримання доріг та благоустрій населеного пункту.

## **Якісні показники:**

-Наявність частини дороги протяжністю 450 м з твердим асфальтним покриттям із системою водовідведення, гарантійний термін експлуатації якого 8 років.

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття в с.Старий Тараж;

-Забезпечення населення комфортним під’їздом до основних соціальних об’єктів села в тому числі фельдшерсько-акушерського пункту.

# **4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

## **4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Здійснити коригування проекту | 40,5 | 0 | 40,5 | 0 |
| 2 | Проведення експертизи | 8,442 | 0 | 8,442 | 0 |
| 3 | Відбір підрядної організації | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внесення змін в дозвільні документи на будівництво | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Проведення будівельних робіт по завершенню капітального ремонту | 1493,8764 | 705,0 | 788,8764 | 0 |
| 6 | Введення об’єкта в експлуатацію | 10,6032 | 0 | 10,6032 | 0 |
| 7 | Інші витрати, в тому числі авторський та технічних нагляд | 40,1292 | 0 | 40,1292 | 0 |
|  | УСЬОГО | 1593,5501 | 705,00 | 888,501 | 0 |

## **4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Видатки споживання | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Видатки розвитку  (3132) | 1593,5501 | 705,00 | 888,501 | 0 |
|  | УСЬОГО | 1593,5501 | 705,00 | 888,501 |  |

## **4.3. Розрахунок вартості проекту**

Попередній зведений кошторис вартості завершальних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Колгоспна від вул. Шкільна до церкви Пресвятої Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області(коригування) додається.

# **5. Додатки.**

1. Зведений кошторис вартості завершальних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Колгоспна від вул. Шкільна до церкви Пресвятої Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області(коригування).