****

**УКРАЇНА**

**ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМЕ СКЛИКАННЯ**

**СОРОКОВА СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

**Від « »** січня 2019 **року № Проект**

**Про затвердження звіту**

**про виконання Програми**

**розвитку туризму у Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки**

Заслухавши звіт про виконання Програми розвитку туризму у Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки за 2018 рік, керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., зі змінами, ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми розвитку туризму у Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки за 2018 рік згідно з додатком 1 до рішення.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з **питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.**

**Чубик А. В.**

Додаток 1

до рішення Почаївської міської ради

№\_\_\_\_\_\_від січня 2019 року

**Інформація**

**про стан виконання цільової програми за 2018 рік** (щорічна)

Головний розпорядник коштів програми \_\_\_\_\_Почаївська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відповідальний виконавець програми\_\_\_\_\_\_\_\_Почаївська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повна назва програми, ким і коли затверджена: «Програма розвитку туризму у Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки» затверджена рішенням сесії Почаївської міської ради№ 1020 від 12 .жовтня .2017 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зміст заходу | Передбачено фінансування на 2018рік, тис.грн. | | Профінансовано за звітній період, тис.грн. | | Здійснені заходи |
| 1. | Створення промо-, сюжетних роликів, презентацій, документальних фільмів про туристичний потенціал міста, об’єкти історико-культурної та археологічної спадщини, історичні та культурні події, музейні колекції та інше | кошти міського бюджету | 37,00 | кошти міського бюджету; | 0 | Проведено аналіз законодавства щодо врегулювання питання переходу майнових прав на відеоролик, порядок використання, розповсюдження відеопродукту |
| 2 | Формування туристичного бренду  громади, розробка логотипу | кошти міського бюджету | 2,500 | кошти міського бюджету | 0 | Громадськими організаціями розроблено макет логотипу та проект туристичного бренду. |
| 3 | Виготовлення рекламних матеріалів (буклетів, флаєрів, календариків, плакатів тощо) та їх поширення | кошти міського бюджету | 2,500 | кошти міського бюджету | 0 | Опрацьовано зміст та наповнення буклетів |
| 4 | Участь у культурно-мистецьких святах, фестивалях інших міст з метою обміну досвідом роботи та культурним надбанням | кошти міського бюджету | 1,00 | кошти міського бюджету | 0 | Проведено виставку картин художниці В. Сімащук у Волинському обласному краєзнавчому музеї.  Проведено виставку іконопису (сакрального мистецтва) на фестивалі «Аве-Марія) в Кременецькому Преображенському Соборі |
| 5 | Участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних туристичних ярмарках, конференціях, семінарах та фестивалях. | кошти міського бюджету | В межах кошторисних призначень на відрядження | кошти міського бюджету | 0 | Прийнято участь працівниками апарату Почаївської міської ради у навчальному тренінгу щодо інструментів розвитку туризму у громаді та формування локальної ідентичності |
| 6 | Пошук та встановлення взаємостосунків в галузі туризму із «містами- побратимами» | кошти міського бюджету | Не потребує фінансування | кошти міського бюджету | 0 | Підписано меморандум про співпрацю між Почаївською міською радою та Шуахевським Муніципалітетом республіки Грузія |
| 7 | Створення бази даних існуючих та потенційних туристичних об’єктів та продуктів. | кошти міського бюджету | Не потребує фінансування | кошти міського бюджету | 0 | Не здійснювалось |
| 8 | Аналіз та систематизація даних по інфраструктурних об’єктах громади та регіону в туристичній галузі | кошти міського бюджету | Не потребує фінансування | кошти міського бюджету | 0 | Не здійснювалось |
| 9 | Сприяння у розробленні та впровадженні нових туристичних продуктів та екскурсійних маршрутів | кошти міського бюджету | Не потребує  фінансування | кошти міського бюджету | 0 | Не здійснювалось |
| 10 | Співпраця із навчальними закладами з питань підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для туристичної галузі | кошти міського бюджету | Не потребує фінансування | кошти міського бюджету | 0 | Не здійснювалось |
| 11 | Проведення заходів з благоустрою туристично- привабливих територій та об’єктів | кошти міського бюджету | 0 | кошти місцевого бюджету | 0 | Не здійснювалось |

**Замовник програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ПІБ) (Підпис**)**

**Керівник програми** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ) (Підпис)