****

**УКРАЇНА**

**ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМЕ СКЛИКАННЯ**

**П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

**Від « »** лютого 2020 **року ПРОЕКТ**

**Про затвердження звіту**

**про виконання Програми**

**«Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки»**

Заслухавши звіт про виконання Програми «Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки» , керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., зі змінами, ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки» , згідно з додатком 1 до рішення.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з **питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.**

**Чубик А. В.**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення міської ради №\_\_\_\_\_

від 28 лютого 2020 року

**Підсумковий звіт щодо виконання місцевої цільової програми**

**«Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної**

**безпеки на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади»**

**1. Основні дані**

Зазначаються дата прийняття та номер рішення Почаївської міської ради про затвердження програми, строк та етапи виконання, відомості про замовника (ініціатора розроблення ) та виконавців програми.

Затверджено рішенням Почаївської міської ради №1017 від 12 жовтня 2017 року. Строк виконання програми 2018-2019 роки, один етап

**1.1. Мета програми та результати її досягнення**

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано програму: « відсутність матеріально-технічного забезпечення та зношеність технологічного обладнання необхідного для забезпечення безпеки та здоров’я населення Почаївської МОТГ». Мета програми: «забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

**1.2. Фінансування**

Фінансування заходів програми здійснювались з міського бюджету. Протягом 2018-2019 року було виділено 42 тис. грн. які були повністю освоєно шляхом передачі з місцевого бюджету до державного бюджету через розпорядником РВ У ДСНС України в Тернопільській області.

**1.3. Виконання заходів і завдань**

У 2018 році за кошти програми закуплено рукави пожежні діаметром 51 мм (із з’єднувальними головками) в кількості 16 штук на суму 22 тис. грн. У 2019 році придбано костюми літні повсякденні робочі в кількості 13 штук на загальну суму 20,00 тис. грн.

**1.4. Оцінка ефективності виконання програми**

Реалізація заходів програми посилила можливість захистити населення і територію громади, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, а також мінімізацію можливих наслідків надзвичайних ситуацій на території Почаївської МОТГ.

|  |
| --- |
| **1.5. Відповідальний виконавець.**  РВ У ДСНС України у Тернопільській області |

**2. Виконання заходів і завдань Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заплановані заходи** | | | | **Фактично проведені заходи** | | | | |
| **Назва, зміст заходу** | **КПК** | **КЕКВ** | **Плановане фінансування, грн** | **Дата проведення** | **Назва, зміст заходу** | **КПК** | **КЕКВ** | **Фактичне фінансування (касові видатки), грн** |
| **1.** | **Придбання рукавів пожежних** | **9800** | **2210** | **22000** |  | **Придбання паливно-мастильних матеріалів** | **8220** | **2210** | **22000** |
| **2.** | **Придбання костюмів літніх повсякденних робочих** | **9800** | **2210** | **20000** |  | **Придбання паливно-мастильних матеріалів** | **8220** | **2210** | **20000** |

**3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Витрачені кошти** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Сума витрат** | **Контрагент \*** |
| **1.** | **Придбання рукавів пожежних** | **Шт** | **16** | **22000** |  |
| **2.** | **Придбання костюмів літніх повсякденних робочих** | **шт** | **13** | **20000** | **ФОП Шевчук Г.Р.** |

\*- отримувач коштів

**Замовник програми** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ) (Підпис)

**Керівник програми** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_