# Проектна заявка

# Завершення капітального ремонту вул. Колгоспна від вул.Шкільна до Церкви Пресвятої Богородиці в с.Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області

# ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с. 1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с. 1 |
| 3. | Проект | с. 1 |
| 3.1. | Анотація проекту | с. 2 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с. 4 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 4 |
|  | мета та завдання проекту | с. 4 |
|  | основні заходи проекту | с. 5 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с. 5 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. 5 |
| 4. | Бюджет проекту | с. 6 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 6 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 6 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с. 7 |
| 4.4. | Локальний кошторис | с. 7 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с. 7 |
| 6. | Додатки. | с. 7 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Завершення капітального ремонту вул. Колгоспна від вул.Шкільна до Церкви Пресвятої Богородиці в с.Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Почаївська міська рада |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Перелік пріоритетних інвестиційних проектів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, будівництво або реконструкція, яких передбачається здійснити у 2016 році (Додаток 1 до Програми)  4.Завершення капітального ремонту вул.Колгоспна в від вул.Шкільна до Церкви Пресвятої Богородиці в с.Старий Тараж |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг, мостів, переходів комунальної форми власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги; |
| Мета та завдання проекту | Покращення дорожньої інфраструктури в с.Старий Тараж та підвищення добробуту населення. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1441 |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | Червень-липень 2016 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – субвенція), тис. грн | 682,204 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 0 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | с.Ст.Тараж |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Бойко Василь Сергійович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0978008621 chuband@meta.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Заст. міського голови Максимчук С.В.. |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 0978141512 Pochaiv\_rada@ukr.net |

Керівник заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

**3. ПРОЕКТ**

**3.1.Анотація проекту**

# Проект «Завершення капітального ремонту вул. Колгоспна від вул. Шкільна до Церкви Пресвятої Богородиці в с.Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області.

В процесі децентралізації на території Тернопільської області утворилося 26 нових об’єднаних громад. Однією із новостворених громад є Почаївська міська об’єднана громада до складу якої ввійшли с.Старий Тараж, с.Комарин та с.Затишшя з адміністративним центром в м.Почаїв.

Основним завданням на етапі реформування адміністративно-територіального устрою є підвищення соціально-економічних умов проживання населення, недопущення зниженню довіри до влади, розвиток інфраструктури об’єднаних громад.

Саме на збереження довіри до влади спрямований проект по завершенню капітального ремонту вул.Колгоспна в с.Старий Тараж та на розвиток сільської дорожньо-транспортної інфраструктури.

Дорога по вулиці Колгоспна в.с.Старий Тараж на сьогоднішній день є важливим інфраструктурним об’єктом оскільки забезпечує доступ мешканців цього села та села Комарин до фельдшерсько-акушерського пункту, сільського клубу та Церкви Пресвятої Богородиці. Ця дорога бере свій початок від вулиці Шкільна, яка прокладена в низовині та прямує на пагорб до церкви Пресвятої Богородиці і є єдиною дорогою яка сполучає верхню та нижню частини села. Тому її положисте розташування та горбистий рельєф місцевості призводить до постійних руйнувань і пошкоджень. Жителі села неодноразово намагалися здійснити вимостку дороги твердим покриттям у вигляді щебеню та інших будівельних матеріалів, але відсутність водовідвідної системи не давало бажаних результатів.

Даний проект був розпочатий у 2015 році до об’єднання громад. Загальна його вартість становить 1151,5749 тис.грн. Договір на виконання робіт укладено із ТзОВ «Ожидівський асфальтно-бетонний завод» в особі директора Лаба Б.І. На сьогоднішній день залишкова вартість для завершення проекту складає 682,204 тис.грн. В результаті було здійснено роботи по вимощенню чорнової підкладки під основне дорожнє покриття та встановлено лотки для відводу води.

По завершенню проекту буде проведено капітальний ремонт ділянки дороги протяжністю 450 м та шириною 4,5 м. із улаштуванням твердого асфальтного покриття та системою водовідведення.

Для завершення проекту необхідно:

- Здійснити перерахунок до плану фінансування на 2016 рік

- Затвердити зміни на сесії Почаївської міської ради та укласти додаткову угоду про зміни в плані фінансування на 2016 рік з підрядчиком по даному проекту.

- Безпосереднє виконання будівельних робіт по улаштуванню твердого покриття.

- Введення об’єкта в експлуатацію.

Реалізація проекту передбачено програмою соціально-економічного та культурного розвитку Почаївської міської об’єднаної громади на 2016 рік в рамках недопущення зниження рівня соціального захисту громадян Почаївської об’єднаної громади в зв’язку з реформою місцевого самоврядування та змін в територіальній організації влади та входить в перелік інвестиційних проектів житлово-комунального господарства, що планується реалізувати в 2016 році.

**3.2.Детальний опис проекту.**

**3.2.2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект**

Заходи проекту реалізуються на території села Старий Тараж Почаївської міської ради Тернопільської області.

Площа в межах населеного пункту становить 1974 га**.** Кількість населення становить 1441 особа в тому числі с. Ст.Тараж 1021, с.Комарин 420 осіб.

До об’єднання із Почаївською міською радою Старотаразька сільська рада представляла інтереси мешканців с.Старий Тараж та с.Комарин.

Дорога по вулиці Колгоспна в.с.Старий Тараж на сьогоднішній день є важливим інфраструктурним об’єктом оскільки забезпечує доступ мешканців цього села та села Комарин до фельдшерсько-акушерського пункту, сільського клубу та Церкви Пресвятої Богородиці. Ця дорога бере свій початок від вулиці Шкільна, яка прокладена в низовині та прямує на пагорб до церкви Пресвятої Богородиці і є єдиною дорогою яка сполучає верхню та нижню частини села. Тому її положисте розташування та горбистий рельєф місцевості призводить до постійних руйнувань і пошкоджень. Жителі села неодноразово намагалися здійснити вимостку дороги твердим покриттям у вигляді щебеню та інших будівельних матеріалів, але відсутність водовідвідної системи не давало бажаних результатів.

Тому у 2015 році було розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вулиці Колгоспна. Довжина проектної ділянки становить 450 м, ширина проїзної частини – 4,5 м.

Роботи по даному проекту було розпочато в 2015 році. Договір на виконання робіт укладено із ТзОВ «Ожидівський асфальтно-бетонний завод» в особі директора Лаба Б.І. і на даний момент вже виконано робіт та використано матеріалів на суму 469,3709 тис. грн. Повна вартість проекту становить 1151,5749 тис.грн.

В результаті було здійснено роботи по вимощенню чорнової підкладки під основне дорожнє покриття та встановлено лотки для відводу води.

**2.2. Мета та завдання проекту**.

Основною метою проекту є завершення капітального ремонту вулиці Колгоспна, покращення дорожньої-транспортної інфраструктури та благоустрою села Старий Тараж, підвищення добробуту населення.

Даний проект забезпечить підвищення якості дорожнього покриття на проектованій ділянці вулиці Колгоспна в с.Старий Тараж. та створить належні умови для під’їзду мешканців до важливих соціальних об’єктів інфраструктури, зокрема таких як фельдшерсько-акушерський пункт та загалом підвищить логістичну спроможність дорожньо-транспортної системи села.

**2.3.Основні заходи проекту**

Основними заходами проекту є:

- Здійснити перерахунок до плану фінансування на 2016 рік

- Затвердження змін на сесії Почаївської міської ради та укласти додаткову угоду про зміни в плані фінансування на 2016 рік з підрядчиком по даному проекту.

-.Безпосереднє виконання будівельних робіт по улаштуванню твердого покриття.

- Введення об’єкта в експлуатацію.

**2.4. План-графік реалізації заходів проекту**.

Тривалість проекту складатиме 2 місяці.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рік 1** | | | | |
| **Тривалість**  **заходу**  **(по етапах)** | **Коротка назва заходу** | **Джерела фінансування**  **(видатки поточні/капітальні)**  **тис. грн.** | | |
|  |  | **Субвенція** | **Місцевий бюджет** | **Організації-партнери** |
| Місяць 1 | Затвердження плану фінансування проектних робіт на 2016 рік | 0 | 0 | 0 |
| Місяць 1 | Укладення угоди з підрядчиком про внесення змін в план фінансування робіт на 2016 рік | 0 | 0 | 0 |
| Місяць 2 | Проведення будівельних робіт по завершення капітального ремонту | 682,20417 | 0 | 0 |
| Місяці 2 | Введення об’єкта в експлуатацію | 0 | 0 | 0 |

**2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**

**Кількісні показники:**

В результаті реалізації проекту буде введено в експлуатацію частина дороги по вул Колгоспна від вул. Шкільна до Церкви Пресвятої Богородиці загальною протяжністю 450 м. та шириною 4.5м. із системою водовідведення.

Економія коштів при. щорічних видатках на утримання доріг та благоустрій населеного пункту.

**Якісні показники:**

-Наявність частини дороги протяжністю 450 м з твердим асфальтним покриттям із системою водовідведення, гарантійний термін експлуатації якого 8 років.

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття в с.Старий Тараж;

-Забезпечення населення комфортним під’їздом до основних соціальних об’єктів села в тому числі фельдшерсько-акушерського пункту.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість  (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн. | | |
| субвенція | місцевий бюджет  (у разі співфінансу-вання) | інші учасники проекту  (у разі співфінансу-вання) |
| 1 | Перерахунок до плану фінансування на 2016 рік | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Затвердження змін на сесії Почаївської міської ради та укладення додатковуої угоду про зміни в плані фінансування на 2016 рік з підрядчиком по даному проекту | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Проведення будівельних робіт по завершення капітального ремонту | 682,2041 | 682,2041 |  |  |
|  | Введення об’єкта в експлуатацію | 0 | 0 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 682,2041 | 682,2041 |  |  |

**4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Статті видатків | Загальна сума,  тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн. | | |
| Субвенція | місцевий бюджет  (у разі співфінансу-вання) | інші учасники проекту  (у разі співфінансу-вання) |
| 1 | Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2 | Видатки розвитку: | 682,2041 | 682,2041 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 682,2041 | 682,2041 |  |  |

**4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Джерела фінансування | Сума  (тис. грн) | Частка у % від  загального обсягу фінансування проекту |
| 1 | Фінансування за рахунок коштів субвенції | 682,2041 | 100 |
| 2 | Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) | 0 | 0 |
| 3 | Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту | 0 | 0 |
|  | Загальний обсяг фінансування | 682,2041 | 100 |

**4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС**

Локальний кошторис на фінансування проекту по закінченню капітального ремонту вул.Колгоспна– додається.

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

Учасником реалізації проекту є Почаївська міська рада, яка виступає замовником розроблення генерального плану м.Почаїв та заходиться за адресою: Тернопільська область, Кременецький р-н, м.Почаїв, вул. Возз’єднання, буд. 16, поштовий індекс: 47025, контактні телефони – (03546)61168 та (03546)61189

**6. ДОДАТКИ**

1.Локальний кошторис