**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с.1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3. | Проект | с.3 |
| 3.1. | Анотація проекту | с.3 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с.4 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.4 |
|  | мета та завдання проекту | с.4 |
|  | основні заходи проекту | с.4 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.5 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.5 |
| 4. | Бюджет проекту | с.6 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с.6 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с.7 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с.7 |
| 4.4. | Локальний кошторис | с.7 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с.7 |
| 6. | Додатки (за потреби) | с. |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | Реконструкція електричних мереж 0,22 кВ для підключення електроустановок вуличного освітлення у с.Старий Тараж Почаївської міської об'єднаної територіальної громади Тернопільської області. |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Почаївської міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | 4.4.2. Розробка та реалізація програм та проектів спрямованих на покращення стану та реконструкції електромереж та мереж зовнішнього освітлення.  Затверджено рішенням сесії міської ради від 23 січня 2017 року № 666 із змінами внесеними рішенням сесії № 806 від 24 травня 2017 року та №954 від 18 серпня 2017 року |
| Напрями спрямування субвенції згідно з [пунктом 4](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF/paran17#n17) Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інших об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади |
| Мета та завдання проекту | Забезпечити зовнішнє вуличне освітлення на головних вулицях с. Старий Тараж Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.  Завданнями проекту є:  - Здійснити реконструкцію мереж зовнішнього освітлення по вул. Шкільна та Резніка в с. Старий Тараж.  Забезпечити технічне обслуговування відновлених мереж зовнішнього освітлення та забезпечити сталий режиму їхньої роботи. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1018 осіб |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | З вересня 2017 по грудень 2017 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | 148,416 тис.грн |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 0 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | с. Старий Тараж |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Бойко Василь Сергійович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | (03546) 6-11-68, pochaiv\_rada@ukr.net |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник Почаївського ККП, Ковальчук Віктор Іванович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | e-mail: kkp5@ukr.net, тел. (03546) 61292 |

Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Бойко

М.П.

**1. Анотація проекту**.

У 2015 році, рішенням Старотаразької сільської ради та Почаївської міської ради було утворено Почаївську міську об'єднану територіальну громаду до складу якої увійшли с. Старий Тараж, с. Комарин, м.Почаїв, с. Затишшя. Загальна чисельність громади становить 9342 осіб, з них 1719 сільське населення.

Проектом передбачається відновити, шляхом реконструкції мережі зовнішнього освітлення на головних вулицях с. Старий Тараж (вул. Шкільна та Резніка),

Основними заходами проекту є встановлення світильників вуличного освітлення на вже існуючих електроопорах, закупівля та встановлення електротехнічного обладнання для автоматизації процесу вмикання та вимикання освітлення та підключення до джерел електроенергії (трансформаторів).

Замовником проектно-кошторисних документацій являється Почаївський комбінат комунальних підприємств, який після завершення реконструкції буде балансоутримувачем мереж та здійснюватиме технічне обслуговування.

Проект відповідає Стратегії розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади до 2027 року (<http://pochaiv-rada.gov.ua/upload/files/2017/Strategija.pdf>) , стратегічній цілі 4: «Вирівнювання соціально-економічного розвитку сільських і міських територій об’єднаної громади». Та програмі соціально-економічного та культурного розвитку Почаївської МОТГ на 2017 рік (<http://pochaiv-rada.gov.ua/strategiya-rozvytku-pochavsko-motg/programa-sotsialno-ekonomichnogo-ta-kulturnogo-rozvytku/>)

**2. Детальний опис проекту:**

**2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект**.

Коротка характеристика населених пунктів у яких реалізовуватиметься проект.

с. Старий Тараж: населення – 1018 осіб, площа 822 га, кількість вулиць - 9. Відстань від центральної садиби (м. Почаїв) 7 км. Вуличне освітлення відсутнє.

У с. Старий Тараж що входять до складу Почаївської міської об’єднаної територіальної громади взагалі відсутнє зовнішнє освітлення вулиць. Причиною такою ситуації є:

- стара система вуличного освітлення, яка існувала за радянських часів повністю вийшла з ладу;

- відсутність світильників на електроопорах та необхідного електричного обладнання для підключення до джерела електроенергії (трансформаторів);

- неспроможність технічного обслуговування у зв’язку з відсутністю комунального підприємства (балансоутримувача) із кваліфікованими працівниками (електриками);

- низька фінансова сталість не дозволяли тогочасним органам місцевого самоврядування (до об’єднання) забезпечити витрати пов’язані із зовнішнім освітленням вулиць.

Як наслідок відсутності вуличного освітлення:

* Утруднюється пересування мешканців сіл та автотранспорту у темну пору доби;
* Збільшується ризик виникнення криміногенних ситуацій;
* Погіршився рівень естетичного вигляду населених пунктів та благоустрою.

Даний проект дозволить частково відновити освітлення у с. Старий Тараж, забезпечить освітлення центральних вулиць, покращить умови пересування для населення у нічний час, покращить безпеку громадян, а також покращить стан благоустрою сіл та їх туристичну привабливість.

**2.2. мета та завдання проекту**;

Мета проекту: Забезпечити зовнішнє вуличне освітлення на головних вулицях с. Старий Тараж та Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.

Основним завданнями проекту є:

- Здійснити реконструкцію мереж зовнішнього освітлення по вул. Шкільна та Резніка в с. Старий Тараж.

- Забезпечити технічне обслуговування відновлених мереж зовнішнього освітлення та забезпечити сталий режиму їхньої роботи.

**2.3. Основні заходи проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання проекту | Заходи проекту | Виконавці проекту |
| 1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Шкільна та Резніка в с. Старий Тараж | 1.1. Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації | Почаївський ККП |
| 1.2. Укладення договору підряду із підрядною організацією на виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації | Почаївський ККП |
| 1.3. Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації (встановлення світильників на електроопори, підключення мережі до джерел електроенергії (трансформаторів), встановлення приладів обліку електроенергії) | Почаївський ККП, Підрядна організація |
| 2. забезпечення технічного обслуговування відновлених мереж зовнішнього освітлення та забезпечення сталого режиму їх роботи | 2.1. Віднесення на баланс Почаївського ККП відновлених мереж зовнішнього освітлення | Почаївський ККП |
|  | 2.2. Підключення мереж до системи дистанційного керування Почаївського ККП | Почаївський ККП |

**2.4. План-графік реалізації заходів проекту.**

Орієнтовний термін виконання проект 2 місяці

Початок проекту вересень 2017 року

Закінчення листопад 2017 року

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу  тижні | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладення договору підряду із підрядною організацією на виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Віднесення на баланс Почаївського ККП відновлених мереж зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підключення мереж до системи дистанційного керування Почаївського ККП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**.

Кількісні показники:

В результаті реалізації заходів проекту в с.Старий Тараж встановлено та приєднано до електричних мереж 25 світильників вуличного освітлення із LED-лампами.

Якісні показники:

В результаті реалізації проекту покращено умови пересування для населення у темну пору доби, підвищено безпеку громадян, покращено стан благоустрою села та їх туристичну привабливість, а також підвищено комфорт проживання у с. Старий Тараж .

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 3,743 | 3,743 | 0 | 0 |
| 2 | Укладення договору підряду із підрядною організацією на виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації (встановлення світильників на електроопори, підключення мережі до джерел електроенергії (трансформаторів), встановлення приладів обліку електроенергії) | 118,176 | 118,176 | 0 | 0 |
| 4 | Віднесення на баланс Почаївського ККП відновлених мереж зовнішнього освітлення | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Підключення мереж до системи дистанційного керування Почаївського ККП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ІНШІ ВИТРАТИ (Експертиза проектно-кошторисної документації, авторський нагляд, ПДВ) | 26,497 | 26,497 | 0 | 0 |
|  | РАЗОМ: | 148,416 | 148,416 | 0 | 0 |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Видатки споживання: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Видатки розвитку: | 148,416 | 148,416 | 0 | 0 |
|  | РАЗОМ: | 148,416 | 148,416 | 0 | 0 |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| 1 | Фінансування за рахунок коштів субвенції | 148,416 | 100 |
| 2 | Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) | 0 | 0 |
| 3 | Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту | 0 | 0 |
|  | Загальний обсяг фінансування | 148,416 | 100 |

**4.4. Розрахунок вартості проекту**

Зведений та локальний кошторис додається .

**5. Інформація про учасників реалізації проекту.**

Почаївська міська рада: Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 16 ( розробник проекту, здійснює безпосередній контроль за виконанням заходів проекту).

e-mail: [pochaiv\_rada@ukr.net](mailto:pochaiv_rada@ukr.net), <http://pochaiv-rada@ukr.net> тел.(035 46) 61168

Почаївський комбінат комунальних підприємств: Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Шевченка,33 ( замовник проектно-кошторисних документацій, виконавець заходів, балансоутримувач ).

e-mail: [kkp5@ukr.net](mailto:kkp5@ukr.net), тел. (03546) 61292.