**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с.1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3. | Проект | с.4 |
| 3.1. | Анотація проекту | с.4 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с.4 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.4 |
|  | мета та завдання проекту | с.5 |
|  | основні заходи проекту | с.5 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.6 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.6 |
| 4. | Бюджет проекту | с.7 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с.7 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с.7 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с.8 |
| 4.4. | Локальний кошторис | с.8 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с.8 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | Придбання спецтехніки (трактора), комплектувальних виробів та обладнання спеціального призначення для Почаївського ККП |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Почаївської міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | 4.2.3. Придбання комунальної техніки та устаткування.  Затверджено рішенням сесії Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1090 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з [пунктом 4](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF/paran17#n17) Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів; |
| Мета та завдання проекту | Мета проекту: Підвищити якість надання комунальних послуг та господарського обслуговування населення Почаївської МОТГ шляхом забезпечення Почаївського ККП спецтехнікою та обладнанням спеціального призначення  Завданням проекту є: придбати спецтехніку (трактор типу «Беларус-320.4» із комплектувальними виробами) для Почаївського комбінату комунальних підприємств та придбати обладнання спецпризначення (гідромолот та причіп самоскидний) для трактора «Беларус МТЗ – 892» для покращення якості утримання житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 9470 осіб |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | З липня 2018 по грудень 2018 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | 685,618 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 43,082 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | м. Почаїв |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Бойко Василь Сергійович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | (03546) 6-11-68, pochaiv\_rada@ukr.net |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник Почаївського ККП Ковальчук Віктор Іванович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | e-mail: kkp5@ukr.net, тел. (03546) 61292 |

**Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Бойко**

М.П.

**1. Анотація проекту**

Почаївський комбінат комунальних підприємств (далі по тексту Почаївський ККП) єдине комунальне підприємство в Почаївській МОТГ. Виконує важливі функції з благоустрою територій, ремонту та утримання доріг, утилізації відходів, забезпечує послуги з водопостачання, водовідведення, сан очистки вулиць та ін..

Проектом передбачається закупити трактора типу «Беларус - МТЗ 320,4» потужністю 36 к.с. із комплектувальними виробами ( відвал передній, щітка комунальна) або аналог, а також додаткове обладнання спецпризначення для існуючої спецтехніки (Трактора МТЗ-892) – гідромолот та причіп самоскидний.

Дана спецтехніка та обладнання покращить матеріально-технічну базу «Почаївського комбінату комунальних підприємств», що підвищить якість надання комунальних послуг для населення Почаївської МОТГ, економії коштів. Даний вид спецтехніки широко застосовується у міському комунальному господарстві, здатен виконувати широкий спектр завдань. Завдяки великому асортименту обладнання, яке сумісне з трактором, забезпечуються додаткові можливості.

Виконавцем проекту та одержувачем коштів для реалізації проекту визначено Почаївський ККП. Термін реалізації 6 місяців. Обсяг фінансування 728,700 тис. грн..

Даний проект направлений на реалізацію заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Почаївської МОТГ на 2018-2019 роки (http://pochaiv-rada.gov.ua/strategiya-rozvytku-pochavsko-motg/programa-sotsialno-ekonomichnogo-ta-kulturnogo-rozvytku/) та виконується в контексті досягнення стратегічної цілі 4 «Вирівнювання соціально-економічного розвитку сільських і міських територій об’єднаної громади» загальної стратегії розвитку Почаївської МОТГ на період 2017-2027 рр. ( <http://pochaiv-rada.gov.ua/strategiya-rozvytku-pochavsko-motg>)

**2. Детальний опис проекту:**

**2.1. опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект.**

У 2015 році, рішенням Старотаразької сільської ради та Почаївської міської ради було створено Почаївську міську об'єднану територіальну громаду, до складу якої увійшли с. Старий Тараж, с. Комарин, м.Почаїв, с. Затишшя. Загальна чисельність громади становить 9470 осіб, з них 1719 сільське населення, площа 54,2 км2.

На території громади функціонує одне комунальне підприємство «Почаївський комбінат комунальних підприємств», що надає послуги із водопостачання, водовідведення, вивозу та утилізації твердих побутових відходів, утримання та експлуатації об’єктів благоустрою, вулиць та доріг комунальної власності. Кількість вулиць комунальної власності у м. Почаїв 72 , на території сіл 14.

Після приєднання до м. Почаїв сільських територій для Почаївського ККП збільшилась територія обслуговування, тому для належного виконання своїх функції гострою проблемою постало нестача необхідних технічних засобів.

Наявна спецтехніка застаріла та потребує оновлення. За кошти міського бюджету у 2017 році для ККП було закуплено екскаватор для виконання важких інженерних робіт, а також трактор «Беларус МТЗ 892», в результаті експлуатації яких зменшились витрати часу на усунення пошкоджень інженерних систем, виконання робіт, зменшились витрати коштів, збільшилась загальна продуктивність діяльності ККП, що свідчить про позитивний результат від інвестиції.

Сфера комунального господарства вимагає виконання ряду завдань - це очистка вулиць від снігу в зимовий період, санітарне прибирання та очистка доріг, ліквідації стихійних сміттєзвалищ проведення, дорожньо-будівельних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт та ін.

Закупівля трактора типу «Беларус – МТЗ 320,4» із комплектувальним виробами дозволить застосовувати таку спецтехніку для робіт з благоустрою, де не можливо застосовувати вело габаритну техніку.

Додаткове обладнання (гідро-молот та причіп самоскидний) посилить спроможність вирішувати проблеми із проведенням ремонтних робіт інженерних систем в зимовий період, будівельно-монтажних робіт під час проведення поточного ремонту вулично-транспортної мережі. Причіп самоскидний застосуватиметься при вивозу щебеню для поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності, а також для вивозу твердих побутових відходів та інших заходів пов’язаних із комунально-господарською діяльністю комбінату комунальних підприємств.

**2.2. мета та завдання проекту**

Мета проекту:

Підвищити якість надання комунальних послуг та господарського обслуговування населення Почаївської МОТГ шляхом забезпечення Почаївського ККП спецтехнікою та обладнанням спеціального призначення.

Основним завданням проекту є: придбати спецтехніку (трактор типу «Беларус-320.4» із комплектувальними виробами) для Почаївського комбінату комунальних підприємств та придбати обладнання спецпризначення (гідромолот та причіп самоскидний) для трактора «Беларус МТЗ – 892» для покращення якості утримання житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

**2.3. основні заходи проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання проекту | Заходи проекту | Виконавці проекту |
| 1. Придбати спецтехніку (трактор типу «Беларус МТЗ 320.4) із комплектувальними виробами для Почаївського комбінату комунальних підприємств | 1.1. Аналіз пропозицій на ринку спецтехніки даного типу. | Почаївський ККП |
| 1.2. Підготовка тендерної документації та проведення процедур згідно Закону України «Про публічні закупівлі» | Почаївський ККП |
| 1.3. Придбання спеціальної техніки, оформлення реєстраційних документів | Почаївський ККП |
| 2. Придбання обладнання спеціального призначення для трактора «Беларус МТЗ-892» (гідромолот та причіп самоскидний) | 1.1. Аналіз пропозицій на ринку обладнання спецпризначення | Почаївський ККП |
| 1.2. Підготовка тендерної документації та проведення процедур згідно Закону України «Про публічні закупівлі» | Почаївський ККП |
| 1.3. Придбання обладнання, оформлення реєстраційних документів | Почаївський ККП |

**2.4. план-графік реалізації заходів проекту**

Орієнтовний термін виконання проекту 6 місяці

Початок проекту: червень 2018 року

Закінчення: грудень 2018 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу  місяці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аналіз пропозицій на ринку спецтехніки даного типу. |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка тендерної документації та проведення процедур згідно Закону України «Про публічні закупівлі» |  |  |  |  |  |  |
| Придбання спеціальної техніки, оформлення реєстраційних документів |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз пропозицій на ринку обладнання спецпризначення . |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка тендерної документації та проведення процедур згідно Закону України «Про публічні закупівлі» |  |  |  |  |  |  |
| Придбання обладнання, оформлення реєстраційних документів |  |  |  |  |  |  |

**2.5. очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**

Кількісні показники:

Закуплено трактор типу «Беларус- МТЗ 320.4» з комплектувальними виробами ( відвал передній) або еквівалент.

Закуплено обладнання спецпризначення для трактора «Беларус МТЗ 892» - Гідромолот та причіп самоскидний.

Якісні показники:

Підвищено якість утримання доріг, вулиць та об’єктів комунальної власності Почаївської громади, зменшено обсяги фінансування на санітарну очистку території, стабільно виконуються роботи по благоустрою територій громади та обслуговуванню звалища, в тому числі ліквідації стихійних звалищ, оперативно виконуються роботи по усуненню наслідків стихійних лих, погодних катаклізмів, зменшено експлуатаційні витрати на роботу комунальної спеціальної техніки, поліпшено санітарний стан території громади.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Придбання спеціальної техніки (трактора із комплектувальними виробами), оформлення реєстраційних документів | 396,700 | 376,700 | 20,000 | 0 |
| 2 | Придбання обладнання спеціального призначення для трактора «Беларус МТЗ-892» (гідромолот та причіп самоскидний) | 332,000 | 308,918 | 23,082 | 0 |
|  | **РАЗОМ:** | 728,700 | 685,618 | 43,082 | 0 |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Видатки споживання: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Видатки розвитку: | 728,700 | 685,618 | 43,082 | 0 |
|  | РАЗОМ: | 728,700 | 685,618 | 43,082 | 0 |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| 1 | Фінансування за рахунок коштів субвенції | 685,618 | 94 |
| 2 | Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) | 43,082 | 6 |
| 3 | Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту | 0 | 0 |
|  | Загальний обсяг фінансування | 728,700 | 100 |

**4.4. Розрахунок вартості проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування товару | Ціна за одиницю з ПДВ (тис. грн.) | Кількість | Загальна вартість (тис. грн.) |
| 1 | Трактор типу «Беларус МТЗ-320.4» | 340,000 | 1 | 340,000 |
| 2 | Відвал передній до трактора «Беларус МТЗ-320.4» | 22,700 | 1 | 22,700 |
| 3 | Щітка комунальна до трактора «Беларус МТЗ-320.4 | 34,000 |  | 34,000 |
|  | **Всього** |  |  | **396,700** |
| 4 | Гідромолот до трактора МТЗ-892 | 168,000 | 1 | 168,000 |
| 5 | Причіп самоскидний до трактора МТЗ-892 | 164,000 | 1 | 164,000 |
|  | **Всього** |  |  | **332,000** |
|  | **Разом** |  |  | **728,700** |

**5. Інформація про учасників реалізації проекту.**

Почаївська міська рада: Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 16

e-mail: [pochaiv\_rada@ukr.net](mailto:pochaiv_rada@ukr.net), <http://pochaiv-rada@ukr.net> тел.(035 46) 61168 (замовник проекту, здійснює контроль за виконанням проекту, співфінансує заходи проекту).

Почаївський комбінат комунальних підприємств: Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Шевченка,33 ( виконавець заходів, балансоутримувач)

e-mail: [kkp5@ukr.net](mailto:kkp5@ukr.net), тел. (03546) 61292