# Проектна заявка

# Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою спортивного залу, санвузлів та двох навчальних класів ЗОШ I-II ст. в с. Старий Тараж Почаївської міської ради

# ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с. 1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с. 1 |
| 3. | Проект | с. 1 |
| 3.1. | Анотація проекту | с. 2 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с. 2 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 2 |
|  | мета та завдання проекту | с. 4 |
|  | основні заходи проекту | с. 4 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с. 4 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту  | с. 5 |
| 4.  | Бюджет проекту | с. 5 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 5 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 6 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с. 6 |
| 4.4. | Локальний кошторис | с. 6 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту  | с.6 |
| 6. | Додатки. | с.6 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект)  | Розроблення проектно-кошторисної документації на Реконструкцію з добудовою спортивного залу, санвузлів та двох навчальних класів ЗОШ I-II ст. с. Ст.Тараж Почаївської міської ради  |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Почаївська міська рада |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект  | Ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності, в т.ч. проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти та культури |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій; |
| Мета та завдання проекту | Основною метою проекту є визначення та аналіз основних затрат необхідних для реконструкції із добудовую ЗОШ I-II ст. в с. Старий Тараж |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект  | 1441 |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | Червень-серпень 2016 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – субвенція), тис. грн | 144,417,00 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 0 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | с.Ст.Тараж |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Бойко Василь Сергійович |
| Телефон, факс, e-mail заявника  | 0978008621 chuband@meta.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Заст. міського голови Чубик А.В. |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 0978008621 chuband@meta.ua |

Керівник заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата, підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

**3. ПРОЕКТ**

* 1. **Анотація проекту**

Проект «Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовую спортивного залу, санвузлів та двох навчальних класів ЗОШ I-II ступенів в с.Старий Тараж Почаївської міської ради, Тернопільської області».

 В умовах реформи децентралізації, пріоритетним завданням об’єднаних громад є підвищення якості життя та соціальних послуг в громаді, зокрема і освітніх.

 З цією метою для забезпечення комфортного та належного навчання учнів у ЗОШ I-II ст. в с.Старий Тараж планується розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію школи із добудовою спортивного залу, санвузлів та двох навчальних класів.

 Школа збудована у 1938 році, капітальної реконструкції не проводилося, будівля розрахована на 90 учнів при загальній кількості учнів які навчаються 156 осіб. В даному закладі навчаються діти із с.Ст.Таража та с.Комарина.

 На даний момент уроки фізкультури в навчальному закладі ЗОШ I-II ст. проводяться на коридорі, відсутній санвузол ( особливо проблема відчутна у зимовий період). Все це створює негативний мікроклімат в учнівському середовищі та негативно впливає на здоров’я дітей та якість їхньої освіти.

 Враховуючи вищезазначене розробка проектно-кошторисної документації є вкрай необхідним елементом в подальших заходах щодо реконструкції приміщення школи, яка в свою чергу забезпечить комфортне та якісне середовище для процесу навчання учнів , їхнього культурного, спортивного, та розумового розвитку.

 Повна вартість виготовлення проектно-кошторисної документації становить 144,417 тис. грн та передбачає наступні заходи:

1. Визначення розробника проектно-кошторисної документації та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України “Про здійснення державних закупівель.
2. Укладення договору з розробником на виконання проектно-вишукувальних робіт.
3. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовую спортивного залу та двох навчальних класів – 109800 грн.

4. Технічна експертиза -3400,00 грн;

5. Геолого-розвідувальні роботи -6850,00 грн

6. Комплексна держбудекспертиза – 10000 грн

7. Затвердження проектно-кошторисної документації на сесії Почаївської міської ради.

 Реалізації даного проекту дозволить активізувати подальші дії для реконструкції ЗОШ I-II в с.Ст. Тараж, що в свою чергу дасть можливість жителям села вже цього року відчути нові якісні зміни їхнього життя в процесі децентралізації та об’єднання громади.

**3.2.Детальний опис проекту.**

**3.2.1.. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект**

Заходи проекту реалізуються на території села Ст.Таража Почаївської міської ради Тернопільської області.

 Площа в межах населеного пункту становить 1974 га**.** Кількість населення становить 1441 особа в тому числі с. Ст.Тараж 1021, с.Комарин 420 осіб.

 Для забезпечення жителів цих двох громад загальноосвітніми послугами на території с.Ст.Тараж функціонує один загальноосвітній заклад I-II ступеня.

 Даний заклад побудований 1938 році і розрахований на 90 учнів при теперішній кількості учнів 156, що змушує проводити навчання в дві зміни.

 В школі відсутній спортзал, що не дозволяє повноцінно проводити уроки фізкультури, відсутній санвузол, не вистачає приміщень для проведення навчання. Все це створює негативну соціальну ситуацію серед населення громади, а найбільше призводить до погіршення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у школі, їхнього виховного та фізичного розвитку.

 Основною проблемою на вирішення якої спрямований проект це розробка проектно-кошторисної документації для реального визначення обсягів фінансових ресурсів та комплексу необхідних робіт для забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу у ЗОШ I-II ступеня в с.Ст.Тараж

**3.2.2. Мета та завдання проекту**.

Основною метою проекту є визначення та аналіз основних затрат необхідних для реконструкції із добудовую ЗОШ I-II ст. в с. Старий Тараж Це дасть можливість планувати та активізувати інвестиційну та проектну діяльність в громаді для пошуку додаткових джерел фінансування, а також забезпечить раціональне використання бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань.

Кінцевим результатом на який спрямовано даний проект є забезпечення необхідним приміщенням для процесу навчання учнів та роботи педагогічного колективу, створення належних санітарно-гігієнічних умов для виховного процесу та підвищення загального соціального добробуту населення села Ст.Тараж та с.Комарин

 **2.3.Основні заходи проекту**

Основними заходами проекту є:

- Визначення розробника проектно-кошторисної документації та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України “Про здійснення державних закупівель.

- Укладення договору з розробником на виконання проектно-вишукувальних робіт.

- Безпосередня розробка проектно-кошторисної документації.

- Проведення технічної експертизи.

- Проведення комплексної держбудексперизи.

- Затвердження проектно-кошторисної документації на сесії Почаївської міської ради;

**2.4. План-графік реалізації заходів проекту**.

Тривалість проекту складатиме 3 місяці.

|  |
| --- |
| **Рік 1** |
| **Тривалість****заходу****(по етапах)** | **Коротка назва заходу** | **Джерела фінансування****(видатки поточні/капітальні)****тис. грн.** |
|  |  | **Субвенція** | **Місцевий бюджет** | **Організації-партнери** |
| Місяць 1 | Прийняття рішення про виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою ЗОШ I-II ст.. | 0 | 0 | 0 |
| Місяць 1 | Визначення розробника проектно-кошторисної документації та укладення угоди  | 0 | 0 | 0 |
| Місяць 1 | Надання розробнику вихідних даних.  | 0 | 0 | 0 |
| Місяці 2 | Розроблення проектно-кошторисної документації | 109800,0 | 0 | 0 |
| Місяць 2 | Технічна експертиза | 3400,0 | 0 | 0 |
| Місяць 3 | Проведення комплексної держбудекспертизи | 10000 | 0 | 0 |
| Місяць 3 | Затвердження проектно-кошторисної документації на сесії Почаївської міької ради | 0 | 0 | 0 |

**2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**

Результатом проекту є виготовлення проектно-кошторисної документації, визначення та аналіз основних затрат необхідних для реконструкції із добудовую спортивного залу , санвузлів та двох навчальних класів ЗОШ I-II ст. в с. Ст.Тараж.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість(тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн. |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансу-вання) | інші учасники проекту (у разі співфінансу-вання)  |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 109,8000 | 109,8000 |  |  |
| 2 | Технічна експертиза | 3,4000 | 3,4000 |  |  |
| 3 | Геолого-розвідувальні роботи | 6,850 | 6,850 |  |  |
|  | Комплексна держбудекспертиза | 10,000 | 10,000 |  |  |
|  | Нарахування єдиного податку (5%) | 6,877 | 6,877 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 144,417 | 144,417 |  |  |

**4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Статті видатків | Загальна сума,тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн. |
| Субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансу-вання) | інші учасники проекту (у разі співфінансу-вання) |
| 1 | Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2  | Видатки розвитку: | 144,417 | 144, 417 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 144,417 | 144,417 |  |  |

**4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % відзагального обсягу фінансування проекту |
| 1 | Фінансування за рахунок коштів субвенції | 144,417 | 100 |
| 2 | Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) | 0 | 0 |
| 3 | Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту | 0 | 0 |
|  | Загальний обсяг фінансування | 144,417 | 100 |

**4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС**

Локальний кошторис на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою спортивного залу з двох навчальних класів с.Старий Тараж та с.Комарин – додається.

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

 Учасником реалізації проекту є Почаївська міська рада, яка виступає замовником розроблення генерального плану м.Почаїв та заходиться за адресою: Тернопільська область, Кременецький р-н, м.Почаїв, вул. Возз’єднання, буд. 16, поштовий індекс: 47025, контактні телефони – (03546)61168 та (03546)61189

**6. ДОДАТКИ**

1.Локальний кошторис